## CONSOLIDADO
EVALUACIÓN PAAC-PRIMER CUATRIMESTRE DE 2025
COMPONENTE | ESTRATEGIA | SUB COMPONENTE | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
COMPONENTE 1 | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3 | 2 | 66.67% | ZONA MEDIA
|  | SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN - ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 4 | 2 | 50% | ZONA MEDIA
|  | SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | 1 | 0 | 0% | ZONA BAJA
|  | SUBCOMPONENTE /PROCESO 4 MONITOREO O REVISIÓN | 6 | 0 | 0% | ZONA BAJA
|  | SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 SEGUIMIENTO | 2 | 0 | 0% | ZONA BAJA
COMPONENTE 2 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3 | 2 | 66.67% | ZONA MEDIA
COMPONENTE 3 | RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | 3 | 2 | 66.67% | ZONA MEDIA
|  | SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | 4 | 1 | 25% | ZONA BAJA
|  | SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | 2 | 1 | 50% | ZONA MEDIA
|  | SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 1 | 0 | 0% | ZONA BAJA
COMPONENTE 4 | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2 | 2 | 100% | ZONA ALTA
|  | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 2 | 1 | 50% | ZONA MEDIA
|  | SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | 2 | 1 | 50% | ZONA MEDIA
|  | SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | 2 | 1 | 50% | ZONA MEDIA
|  | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 1 | 0 | 0% | ZONA BAJA
COMPONENTE 5 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE1 LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA | 4 | 3 | 75% | ZONA ALTA
|  | SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | 2 | 2 | 100% | ZONA ALTA
|  | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 1 | 0 | 0% | ZONA BAJA
|  | SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD* | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
|  | SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
COMPONENTE 6 | INICIATIVAS ADICIONALES | SUBCOMPONENTE 1 INICIATIVAS ADICIONALES | 7 | 4 | 57.14% | ZONA MEDIA

## MATRIZ RIESGOS CORRUPCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | [14 empty] | SI
|  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VERSIÓN 2025:01 | [14 empty] | NO
|  | Primer Informe de Seguimiento Cuatrimestre 1:2025 Enero 01 de 2025-Abril 30 de 2025 | [14 empty] | NINGUNA
RIESGOS DEL PERIODO | [5 empty] | SEGUIMIENTO I-2025 I-CUATRIMESTRE I 2025
PROCESO | DESCRIPCION DEL RIESGO |  | CAUSA | CONTROL ACTUAL | AREA RESPONSABLE | ACCIONES DEL PERIODO-01-2025 | REGISTROS-EVIDENCIAS DEL PERIODO | ¿Se analizaron los controles? | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción | ¿Se enunciaron acciones de mejora? | ¿Mejoraron los controles? Con respecto al Periodo Anterior | CONCEPTO DE LA OCI
| P1-1R1 | Omitir información relacionada con la gestión de la Entidad en los diferentes espacios de interlocución con las comunidades para favorecer acciones de terceros. | "Intereses particulares | Verificar con el área que corresponda, la información que se va a divulgar con los grupos de interés, una vez ejecutada la actividad con las comunidades, el profesional de gestión social debe diligenciar un acta con sus respectivos soportes, que evidencia la gestión realizada, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de gestión social. | Gerencia Montería Ciudad Amable SAS -Equipo de Atención Social | Se cuenta con informe de gestión del periodo 2024, mediante la revisión del mismo las cifras son consistentes en lo correspondiente al desarrollo de las labores misionales de la entidad, los proyectos ejecutados, la gestión operativa y la gestión financiera y presupuestal | Informes de Gestion, Informes trimestrales al Ministerio de Hacienda, Supersociedades, Reporte CHIP, cuipo , Informes del Ley OCI y Reporte de Informacion al UMUS | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | La realización del informe de gestión 2024 y los informes enviados a las entidades de control debe ser consistentes con las fuentes de información, técnica, financiera, presupuestal y jurídica, para el periodo se evidencia que existe articulación entre las fuentes y la información que la entidad reporta
| P2-3R4 | Manipular indebidamente la información correspondiente a las bases de datos (contactos de los peticionarios) generadas a través de plataformas y/o aplicativos donde se registran las PQRS, con el fin de impedir que se conozcan situaciones o comportamientos por fuera de las políticas, procedimientos, marco legal o principios éticos, o bien para favorecer a funcionarios de la entidad o terceros | Presiones indebidas" | Se cuenta con un procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos, donde se ha establecido que cuando el área de servicio al usuario recibe la PQRS por los canales oficiales, se clasifican y direccionan al enlace de la dependencia correspondiente, para su tramité de acuerdo con las competencias. | Gerencia Montería Ciudad Amable SAS -Equipo de Atención Social | El aplicativo cuenta con modulo de radicación de solicitudes, Peticiones, quejas y reclamos, el area de gestion social registran actas de socialización de los proyectos con las comunidades, se cuenta con el informe trimestral de seguimiento a las PQRs | Actas de Socializaciom y gestion de los proyectos de infraestructura del SETP, Regsitro de PQRs del Periodo, Informe de Seguimiento Trimestral de PQRS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Se evidencia matriz de seguimiento de las PQRSD
| P2-1R6 | Alianza entre interventor y contratista con el propósito de manipular la información para alterar la facturación de las obras ejecutadas | Intereses particulares | la supervisión del contrato de Interventoría, y otros contratos se adelantan mediante la revisión y aprobación del informe mensual de actividades. En caso de encontrar inconsistencias en el informe, se devuelve para su aclaración y ajuste, dejando como evidencia final el Certificado de Cumplimiento. | Área Técnica Montería Ciudad Amable SAS-Equipo de Obras | Para el periodo se han implementados informes de supervisión, informes de ejecución del contratista y actas parciales numéricas y de cantidades, estos son revisados por la supervisión, por profesionales de apoyo a la gerencia que verifican las cantidades, estos informes se soportan con fotografías que evidencia el seguimiento, adicional el área técnica de la entidad tiene un grupo variado de profesionales para el apoyo a la gestión y seguimiento de las obras de infraestructura | Informes de Ejecucion, Informes de Supervision, Fotografias, Actas parciales de cantidades actas numericas, Actas de Visita a obras | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Es necesario que todas las decisiones respectivas a las obras de inversión o proyectos sean evaluados mediante comité técnico con participación del área técnica, jurídica, financiera y la gerencia de la Entidad, soportando y sustentando mediante informé documental con diseños, pruebas, valoraciones cualquier modificación, variación que requiera el proyecto o contrato
|  |  | Presiones indebidas |  |  | La gestión de supervisión se realiza con seguimiento de la gerencia el área técnica, la supervisión y un grupo de profesionales de apoyo que garantizan que todo lo relacionado con los proyectos contratados por MCA, permita la interacción y conocimiento del equipo de la entidad | Informes de Ejecucion, Informes de Supervision, Fotografias, Actas parciales de cantidades actas numericas, Actas de Visita a obras | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| P2-1R8 | Gestionar bajo presión cambios no justificados, tomadas por el nivel de gerencia general, o alcaldía en las obras de infraestructura y la operación del SETP por solicitud de terceros o a cambio de favores para estos. | Intereses particulares | Se debe contar con evidencia en el informe de estudio técnico que justifica, y sirve de soporte para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia | Área Técnica Montería Ciudad Amable SAS-Equipo de Operaciones-Infraestructura | En lo relacionado a los proyectos de inversión ejecutados por Montería Amable estos, son contratados mediante licitaciones publicas con participación de diversos oferentes y financiados por la Alcaldía Municipal, la realización de diseños y estudios son avalados por la oficina de planeación e infraestructura y el Área técnica de montería Ciudad Amable. Profesionales de apoyo para el seguimiento al SETP, los cuales realizan la valoración y el diagnostico de las condiciones de operación de los concesionarios se llevan registros de novedades e indicadores de la operatividad del sistema de transporte, y se realizan reuniones de seguimiento con la dirección técnica y la gerencia de Montería Ciudad Amable | Estudios y Diseños de los procesos de contratacion, licitaciones publicas, contratos con clausulas de confidencialidad Actas de seguimiento del Area Tecnica; Informes reportados al UMUS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Es necesario que todas las decisiones respectivas a las obras de inversión o proyectos sean evaluados mediante comité técnico con participación del área técnica, jurídica, financiera y la gerencia de la Entidad, soportando y sustentando mediante informé documental con diseños, pruebas, valoraciones cualquier modificación, variación que requiera el proyecto o contrato
|  |  | Presiones indebidas |  |  | La gestión de supervisión se realiza con seguimiento de la gerencia el área técnica, la supervisión y un grupo de profesionales de apoyo que garantizan que todo lo relacionado con el proyecto permita la interacción y conocimiento del equipo de la entidad | Estudios y Diseños de los procesos de contratacion, licitaciones publicas, contratos con clausulas de confidencialidad Actas de seguimiento del Area Tecnica; Informes reportados al UMUS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACIÒN | P2-2R9 | Manejo inadecuado e inoportuno de la información institucional relacionada con la defensa judicial de la Entidad con fines particulares | Intereses particulares | Vigilancia Judicial periódica de los procesos, mediante verificación de los Juzgados y las notificaciones respectivas las cuales son informadas a la gerencia | Área Técnica Montería Ciudad Amable SAS-Equipo de Operaciones-Infraestructura | Montería Ciudad Amable SAS, cuenta con un área jurídica encargada de la defensa judicial de la entidad, la cual realiza el seguimiento en juzgados de los posibles procesos existentes. En el periodo no se han presentado procesos judiciales | Certificado del Area Juridica en el que se informan los Procesos Judiciales en el Periodo informado | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Como una medida preventiva, se debe incorporar la vigilancia judicial como un obligación del área jurídica de la entidad, es deber de esta área informar mediante oficio dirigido al máximo órgano directivo la existencia de cualquier proceso judicial, asi mismo deberá consolidarse y monitorear en una matriz de seguimiento todos los procesos judiciales existentes describiendo cada una de sus fases
|  |  | Presiones indebidas |  |  | La gestión jurídica se le realiza seguimiento en forma conjunta con la Gerencia y la Junta Directiva de Montería Ciudad Amable SAS, las decisiones relacionadas son protestada del órgano directivo de la entidad | Certificado del Area Juridica en el que se informan los Procesos Judiciales en el Periodo informado | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| P2-2R10 | Adjudicar contratos a proveedores con acuerdos colusorios con particulares o personas de la misma entidad, con el fin de obtener beneficio propio en detrimento de la entidad | Intereses particulares | Verificación de los contratos (junto con los procesos que los originan) por diferentes filtros por parte del ordenador del gasto, como son; los asesores y coordinadores de contratación, Comité de contratación de la entidad y el abogado que participa en el proceso de selección, con el fin de dar cumplimiento a las normas que lo regulan. La aplicación de los filtros se hace antes de que se suscriba el contrato y aplica para toda contratación con convocatoria pública. | Jefe Jurídico, Área de Compras -Contratación | Se cuenta con clara estructura funcional en las que si bien las áreas técnicas se encargan de la elaboración de estudios, presupuestos y diseños, la gerencia define la planeación de los proyectos y el área jurídica garantiza los procesos eficientes y transparentes para la contratación | Estudios y Diseños, Licitanciones publicas en Secop del Periodo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | La Entidad cuenta con clara estructura funcional en las que las áreas técnicas se encargan de la elaboración de estudios, presupuestos y diseños, la gerencia define la planeación de los proyectos y el área jurídica garantiza los procesos eficientes y transparentes para la contratación
|  |  | Presiones indebidas |  |  | La gestión a la contratación se realiza con el seguimiento de la gerencia el área técnica, el área juridica y un grupo de profesionales de apoyo que garantizan que todo lo relacionado con este permita la interacción de oferentes, precios de mercado y evaluación de Diseños, los proyectos de vías son establecidos mediante pliegos tipos | Estudios y Diseños, Licitanciones publicas en Secop del Periodo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| P2-2R11 | Direccionar procesos de selección de proveedores a favor de terceros relacionados a cambo de dadivas o favores personales | Intereses particulares | Verificación de los contratos (junto con los procesos que los originan) por diferentes filtros por parte del ordenador del gasto, como son; los asesores y coordinadores de contratación, Comité de contratación de la entidad y el abogado que participa en el proceso de selección, con el fin de dar cumplimiento a las normas que lo regulan. La aplicación de los filtros se hace antes de que se suscriba el contrato y aplica para toda contratación con convocatoria pública. | Jefe Jurídico, Área de Compras -Contratación | Se cuenta con clara estructura funcional en las que si bien las áreas técnicas se encargan de la elaboración de estudios, presupuestos y diseños, la gerencia define la planeación de los proyectos y el área jurídica garantiza los procesos eficientes y transparentes para la contratación | Estudios y Diseños, Licitanciones publicas en Secop del Periodo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | La Entidad cuenta con clara estructura funcional en las que las áreas técnicas se encargan de la elaboración de estudios, presupuestos y diseños, la gerencia define la planeación de los proyectos y el área jurídica garantiza los procesos eficientes y transparentes para la contratación
|  |  | Presiones indebidas |  |  | La gestión a la contratación se realiza con el seguimiento de la gerencia el área técnica, el área judicila y un grupo de profesionales de apoyo que garantizan que todo lo relacionado con este permita la interacción de oferentes, precios de mercado y evaluación de Diseños, los proyectos de vías son establecidos mediante pliegos tipos | Estudios y Diseños, Licitanciones publicas en Secop del Periodo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
GESTION DOCUMENTAL | P3-2R13 | Manipulación (extracción de documentos, cambio o adulteración de documentos) de los expedientes de archivo para beneficio propio, de otros funcionarios o de terceros, con el fin de beneficiarlos inapropiadamente o conseguir dádivas o favores | Intereses particulares | El profesional de archivo aplica la Directriz de Préstamo de documentos exclusivo a Funcionarios (nómina) y el Préstamo a terceros, incluido contratistas, con el acompañamiento de un funcionario responsable, dejando registro en la planilla de control de prestamos el nombre del responsable por la custodia de los documentos, de no cumplirse se abstiene de entregar documentos. | Jefe Jurídico, Área de Archivo-Almacén | Se cuenta con clara estructura funcional en las que si con la existencia de un proceso de gestion documental implementado, toda informacion que requiere el caracter de controlada debe ser autorizada por la gerencia | Tablas de retencion documental 2022, registro de entrega de Documentosdel periodo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Tabla de retención documental actulizadas, manual de transferencias elaborado.
|  |  | Presiones indebidas |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA | P3-2R14 | Manipulación de las pruebas del proceso de selección, con el fin de beneficiar a terceros generando nepotismo, bien sea por conflicto de intereses o por acuerdos para recibir dádivas o favores personales | Intereses particulares | Verificación de los contratos (junto con los procesos que los originan) por diferentes filtros por parte del ordenador del gasto, como son; los asesores y coordinadores de contratación, Comité de contratación de la entidad y el abogado que participa en el proceso de selección, con el fin de dar cumplimiento a las normas que lo regulan. La aplicación de los filtros se hace antes de que se suscriba el contrato y aplica para toda contratación con convocatoria pública.-Idoneidad de la Hoja de vida, estudio, perfiles, experiencia durante el proceso contratación | Gerencia Montería Ciudad Amable SAS-Área financiera y Contable | La gestión a la contratación se realiza con el seguimiento de la gerencia el área técnica, el área judicila y un grupo de profesionales de apoyo que garantizan que todo lo relacionado con este permita la interacción de oferentes, precios de mercado y evaluación de Diseños, los proyectos de vías son establecidos mediante pliegos tipos | Estudios y Diseños, Licitanciones publicas en Secop del Periodo relacion de propuestas presnetadas y ganadoras del periodo-Actas de Cierre- | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | La Entidad cuenta con clara estructura funcional en las que las áreas técnicas se encargan de la elaboración de estudios, presupuestos y diseños, la gerencia define la planeación de los proyectos y el área jurídica garantiza los procesos eficientes y transparentes para la contratación
|  |  | Presiones indebidas |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| P3-2R15 | Que los funcionarios reciban algún tipo de comisión para que se liquide cuentas por pagar sin el lleno de los requisitos contractuales, legales o procedimentales | Intereses particulares | *Aplicación de los procedimientos actuales y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos. | Gerencia Montería Ciudad Amable SAS-Area financiera y Contable | La estructura funcional vigente garantiza fases de verificación de las cuentas de cobros por distintas áreas y profesionales de la entidad se cuenta con formato aplicado de los requisitos para la presentación, radicación y tramite de cuentas | Lista de Chequeo para el Seguimiento a las cuentas de Cobro, Circular 002-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Garantizar el cumplimiento del formato aplicado para el seguimiento y radicación de cuentas de cobro, realizar el seguimiento a los tiempos de radicación y tiempos de pago los cuales deben ser estándar para todos los procesos de pago e cada una de las fases o etapas de la cuenta, es importante destacar que la revisión de cuentas es realizada por diversos y variados profesionales de apoyo para esta labor en cada periodo
|  |  | Presiones indebidas | *Verificación del cumplimiento de los requisitos por diferentes instancias en el proceso |  | Para la revisión de las cuentas de cobro estas disponen de una verificación del cumplimiento de requisitos del personal de apoyo a la entidad, la elaboración de un acta parcial y un acta financiera que relaciona expresamente los valores causados del contrato, un informe de supervisión y un acta de cumplimiento firmada por la supervisión | Lista de Chequeo para el Seguimiento a las cuentas de Cobro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
|  |  | Presiones indebidas | *Segregación de las actividades de liquidación y aprobación de las cuentas por pagar por diferentes responsables |  | La estructura funcional vigente garantiza fases de verificación de las cuentas de cobros por distintas áreas y profesionales de la entidad | Lista de Chequeo para el Seguimiento a las cuentas de Cobro, firmas de los profesionales en diversas areas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| P3-2R16 | Incumplimiento a las funciones y principios en el ejercicio de los roles de la OCI debido al ocultamiento o modificación de resultados de auditoría por parte de auditores y/o Jefe de la OCI, para beneficio propio o de terceros. | Intereses particulares | La Alcaldía de Montería como El Jefe de la OCI socializa al equipo de trabajo de la OCI de Montería Ciudad Amable SAS y sus colaboradores, los instrumentos de auditoría, el alcance y ejecución de las mismas | Gerencia Montería Ciudad Amable SAS-Área de Control Interno | las funciones y principios en el ejercicio de los roles de la OCI en MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS, son realizado por la jefe de control interno de la alcaldía del Municipio de Montería con apoyo de personal profesional de la entidad ejerce las labores de manera autónoma e impediente conservando la objetividad del alcance que solicita los informes de ley y las auditorias realizadas | Plan de Auditorias formulado y Ejecutado para la vigencia-Informes de Ley Publicados | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Garantizar el cumplimiento del formato aplicado para el seguimiento y radicación de cuentas de cobro, realizar el seguimiento a los tiempos de radicación y tiempos de pago los cuales deben ser estándar para todos los procesos de pago e cada una de las fases o etapas de la cuenta, es importante destacar que la revisión de cuentas es realizada por diversos y variados profesionales de apoyo para esta labor en cada periodo
|  |  | Presiones indebidas |  |  | en el ejercicio de evaluación la metodología realizada por la OCI garantiza la recopilación de evidencias la solicitud de información con conocimiento de las distintas áreas y directivos de la entidad | Plan de Auditorias formulado y Ejecutado para la vigencia-Informes de Ley Publicados | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
[6 empty] | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? | NO
[6 empty] | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? | SI
[6 empty] | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | NINGUNA

## COMP 1-GESTIÒN DEL RIESGO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Objetivo: |  |  | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | % AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2025 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30 DE ABRIL APORTADAS POR SUS RESPONSABLES | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1.1 | Ajustar la política de administración de riesgo | Política de riesgos de corrupción actualizada | Lideres de proceso | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | La política se encuentra en ajustes de acuerdo a la nueva versión del DAFP, donde se incluyen los riesgos fiscales | Montería Ciudad Amable
| 1.1.2 | Realizar la Re inducción y Resocialización de la Política de Riesgos de Corrupción con los Representantes de cada Area, para que esta sea Replicada en cada una de ellas. | Política de riesgos de corrupción socializada | Lideres de proceso | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | los riesgos estan en estudio, dada la implementacion del SETP | Esta actividad esta programada para el mes de septiembre del 2024 dado que se esta en proceso de evaluacion de los riesgo de la entidad por la implementacion de Sistema Estrategico, el cual sera progresiva y se planetea lanzamiento para el mes de septiembre del 2024.
| 1.1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción ajustada publicada | Lideres de proceso | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | La politica esta expuesta en el PAAC-2024, que se encuentra publicado en la pag web intitucional | La Entidad cuenta con una Politica de Adminsitracion del Riesgo al cual se encuentra expuesta en el Plan Anticorrupcion y Atencion Al ciudadano 2024 PAAC
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN - ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.2.1 | Realizar mesas de trabajo con los representantes de cada una de las dependencias a fin de actualizar el mapa de riesgo de corrupción | Riesgos de corrupción identificados | Lideres de proceso | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | los riesgos estan en estudio, dada la implementacion del SETP | En la actualidad, se vienen realizando mesas de trabajo para la actulizacion del mapa de riesgo, dado que esta revision el organigrama, mapa de riesgos matriz de caracterizacion teniendo en cuenta la implementacion del sistema estrategico, la cual es progrersiva y se plantea lanzamiento en septiembre del 2024.
| 1.2.2 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones dadas por los representantes de cada Area y a las denuncias que hayan sido interpuestas a través de algún ente de control durante los últimos 2 años | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Lideres de proceso | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | los riesgos estan en estudio, dada la implementacion del SETP | Esta actividad esta programada para el mes de septiembre del 2024 dado que se esta en proceso de evaluacion de los riesgo de la entidad por la implementacion de Sistema Estrategico, el cual sera progresiva y se planetea lanzamiento para el mes de septiembre del 2024.
| 1.2.3 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los representantes de cada Area | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Lideres de proceso | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | El mapa de riesgo fue socializado por correo electronico.y publicado en la pagina web | El mapa de riesgo fue socializado por medio de correo electronico, a todos los jefes de area. De igual manera se destaca que este esta en proceso de revision, dada la puesta en marcha del SETP.
| 1.2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Responsables de control interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | El mapa de riesgo de corrupción actualmente vigente esta publicado en la pagina web de la Entidad. | A la fecha esta publicado en la pagina, pero va a ser actulizado posteriormente, dado que esta revision el organigrama, mapa de riesgos matriz de caracterizacion teniendo en cuenta la implementacion del sistema estrategico, la cual es progrersiva
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | 1.3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente | Responsables de control interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 50% | El mapa de riesgo de corrupción actualmente vigente y Actualizado mediante Acta de Marzo 16 de 2022 | A la fecha esta publicado en la pagina, pero va a ser actualizado en el mes de septiembre, dado que esta revision el organigrama, mapa de riesgos matriz de caracterizacion teniendo en cuenta la implementacion del sistema estrategico, la cual es progrersiva y se plantea lanzamiento septiembre.
SUBCOMPONENTE /PROCESO 4 MONITOREO O REVISIÓN | 1.4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción. Cuatrimestralmente revisión o cuando se presenten a través de ente de control | Riesgos de corrupción administrados | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | A la Fecha aun no se han hecho reuniones de seguimiento a los riesgos de corrupción, pero se han venido haciendo los controles para que no se de la materializacion de los mismos | a la fecha no se han hecho seguimiento a los riesgos, pero se vienen dando los controles para que no se materialicen los riesgos
| 1.4.2 | Garantizar controles eficaces y eficientes | Controles eficaces y eficientes | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | Procesos de contratacion cargados a Secop II | En lo correspondiente a los riesgos priorizados para la vigencia 2024, estos corresponde a procesos de las áreas de contratación y gestión social, se evidencia que la contratación realizada para el periodo esta publicada en la plataforma SECOP II.
| 1.4.3 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Análisis del contexto actualizado en forma cuatrimestral | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | Acta de reunion. | se esta relizando la actualizacion de los riesgo dado a la nuevos cambios que va a tener la entidad, la cual va a sar de proyectar un sistema a implementarlo. El cual es el contexto actual.
| 1.4.4 | Identificar riesgos emergentes | Riesgos de corrupción emergentes identificados de forma cuatrimestral | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | Acta de reunion. | En la actualidad, se vienen realizando mesas de trabajo para la actulizacion del mapa de riesgo, dado que esta revision el organigrama, mapa de riesgos matriz de caracterizacion teniendo en cuenta la implementacion del sistema estrategico, la cual es progresiva
| 1.4.5 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado cuatrimestral | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 20% | a la fecha no se han hecho actividades con respecto a este tema | Actualmento no se han hecho reuniones para actualizar el mapa de riesgos, pero se dan los controles de los riesgos para que estos no se materialicen
| 1.4.6 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo cuatrimestral | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | Informes publicados y PAAC publicado | En la actualidad, se viene realizando el seguimiento a las actividades establecidas en el PAAC y se realiza la publicación cuatrimestral
SUBCOMPONENTE / PROCESO 5 SEGUIMIENTO | 1.5.1 | Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el formato establecido. | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | Informes publicados y PAAC publicado | En la actualidad, se viene realizando el seguimiento a las actividades establecidas en el PAAC y se realiza la publicación cuatrimestral
| 1.5.2 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Responsables de los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | Informes publicados y PAAC publicado | En la actualidad, se viene realizando el seguimiento a las actividades establecidas en el PAAC y se realiza la publicación cuatrimestral

## COMP 2-ANTI TRAMITES
COMPONENTE 2: ANTI -TRAMITES
Objetivo: |  |  | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
DATOS TRÁMITES EN PROCESO DE INSCRIPCION |  |  | ESTADO ACTUAL Y CORRECTIVOS A REALIZAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO
TIPO | NOMBRE | AREA RESPONSABLE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA A IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2025 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30 DE ABRIL APORTADAS POR SUS RESPONSABLES | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
Digital | Atención y gestión de PQRS | Gerencia | Implementado | Mantenimiento del portal web periódicamente para tener un mejor mecanismo digital de las PQRS, y mantenimiento de equipos de comunicación y computo. | Dinamizar la interacción entre la entidad y la ciudadanía. | Tecnológico | Establecimiento de diferentes canales de atención | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Plataforma Web en funcioniento para el cuatrimestre | La entidad cuenta con un contrato de soporte de la plataforma web, se reliza mantenimiento de equipo computo todos los meses, donde se entrega recibido junto con el Disco Duro del backup de toda la información. Esta es entregado a Archivo.
Presencial | Atención y gestión de PQRS | Control interno | Implementado | Optimizar el procedimiento y realizar reinducción y retroalimentación con funcionarios y contratistas de la entidad | Mejorar los tiempos del proceso interno de la entidad, lo cual se verá reflejado en un tramite más ágil ante el usuario. | Administrativa | Reducción de tiempo de tareas o actividades | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | N/A | Esta programada la reinduccion junto a la socializacion de los riesgos una vez estos se han ajustados.
Digital | Procesos internos | Técnicos de archivos | Implementado | Mantener el proceso de digitalización del archivo institucional actualizados sobre los nuevos documentos que se generen periódicamente. | Automatizar y agilizar la entrega y recibo de información. | Tecnológico | Reducción de tiempo de tareas o actividades | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Gestion Documental vigencia 2024 | Se verifico el proceos gestion documental, la entidad cuenta con profesional de apoyo con las funciones de actualizacion sobre s documentos que se generen periódicamente en la entidad. Cada documento que llega archivo esta digitalizado y guardado de forma local en equipo de computo del archivo de la entidad. La cual esta disponible de manera digital para consulta.

## COMP 3 RENDICION DE CUENTAS
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo: | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2025 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30 DE ABRIL APORTADAS POR SUS RESPONSABLES | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | 3.1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información de interés para los ciudadanos dentro de la pagina institucional. | boletines informativos vía pagina web/redes sociales de la información relevante que se requiera ser informada | comunicadora social | permanente | 50% | Pagina Web de la Entidad, Redes sociales | Se evidencia una interacción permanente en materia de comunicación e información en redes sociales, mediante verificación de algunos proyectos de infraestructura y elementos que componente la operación estos en el periodo informado no se evidencia en la plataforma
| 3.1.2 | Actualización del Plan de Comunicaciones de la entidad y revisión de política y lineamientos específicos sobre comunicaciones | plan de comunicación actualizado y acorde a las necesidades y políticas de comunicación de la entidad. | comunicadora social | Junio de 2024 | 100% | Plan de comunicaciones Vigencia 2024 | Se evidencia una interacción permanente en materia de comunicación e información en redes sociales, mediante verificación de algunos proyectos de infraestructura y elementos que componente la operación estos en el periodo informado no se evidencia en la plataforma
| 3.1.3 | Publicación oportuna de los diferentes procesos contractuales en el SECOP | Sistemas de información diligenciados oportunamente | Coordinador de Contratación y Equipo de Sistemas | permanente | 100% | Procesos de contratacion Cargados al Secop | para la vigencia 2024, se ha implemento en la entidad SECOP II, por tal, los procesos se publican en tiempo real.
SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | 3.2.1 | Socializar las diferentes obras o proyectos que realiza Montería Ciudad Amable S.A.S. manteniendo los puntos de información para la comunidad. | puntos de información activos para la comunidad en las obras. | equipo social | permanente | 33% | Pagina Web de la Entidad, Redes sociales | Se evidencia una interacción permanente en materia de comunicación e información en redes sociales, se aporta actas de socializacion del area de gestion social. En cada obra hay una residente social, y punto de atencion al ciudadano, para la viabilidad del mismo esta estipulado en el presupuesto de cada contrato. En el punto de Atencion al ciudadano de cada obra se brinda el formato de PQR
| 3.2.2 | Mantener el uso de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para establecer espacios de dialogo y captación de información | redes sociales actualizadas y activas para el alcance de la comunidad en general | comunicadora social | permanente | 50% | Plan de comunicaciones Vigencia 2023 | Se evidencia una interacción permanente en materia de comunicación e información en redes sociales, mediante verificación de algunos proyectos de infraestructura y elementos que componente la operación estos en el periodo informado no se evidencia en la plataforma
| 3.2,3 | Participación en ferias y audiencias Pública de Rendición de Cuentas en conjunto con la Alcaldía de Montería | participación activa de estrategia de rendición en conjunto con Alcaldía de Montería | todos los funcionarios y contratistas | segundo semestre de 2024 | 50% | La entidad ha participado en distintos eventos en el periodo como evidencia las Redes sociales | La entidad ha participado en todos los eventos organizados por la alcaldía de montería, hasta la fecha.
| 3.2,4 | Disponibilidad de información de rendición de cuentas en web institucional | Informe de Rendición de Cuentas Publicado en la web institucional. | comunicadora social | permanente | 100% | Informe de Rendicion de cuentas publicado en la plataforma web | La entidad realizo la rendición de cuentas para la vigencia2022, en presencia y con interacción en redes sociales y este se encuentra publicado en la plataforma WEB
SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | 3.3.1 | Capacitación a funcionarios en temas de política anticorrupción, rendición de cuentas o transparencia. | personal capacitado y competente para ejercer sus funciones en la entidad | Gerente | julio de 2024 | 0% | Esta Actividad no ha sido realizada en el periodo informado | Se evidencia una socializacion del Mapa de riesgos de la entidad y de los riesgos priorizados, es encesario realizar la capcitacion al personal de la entidad y socializar de forma efectiva los riesgos priorizados, y los informes de seguimiento. Se programa para el mes de septiembre socializar los cambios que se vienen realizando dada la implementacion de SETP
| 3.3.2 | Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora y plan anticorrupción | hacer participes a la ciudadanía en las mejoras del plan anticorrupción | control interno | segundo semestre 2024 | 100% | En el periodo No se han presentado sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora al plan anticorrupción 2023 | Se recomienda que durante la capacitación pendiente, se realice un ejercicio y de retroalimentación y propuestas de las posibles mejoras a las que hubiese lugar por parte de los grupos de interés (Contratistas de la entidad) adicional a todas aquellas que presente la ciudadanía
SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 3.4.1 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y de comunicación en el marco del plan anticorrupción y del modelo de control interno | informes de auditoria | control interno | segundo semestre 2024 | 33% | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupcion 2024 e Informes de la gestion y rendicion de cuentas -2023 | Se cuenta con matriz de evaluación CONSOLIDADO de las actividades planeadas y ejecutadas en la estrategia, se sugiere mejoras en los informes de gestión de la vigencia 2023, en lo correspondiente a la percepción y satisfacción de la gestión de la entidad y en el desarrollo de las actividades operativas y de infraestructura por los distintos actores.

## COMP 4 ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
Objetivo: |  | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2025 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30 DE ABRIL APORTADAS POR SUS RESPONSABLES | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 4.1.1 | Desarrollar e implementar los Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados. | Protocolos para atención al ciudadano, actualizados e implementados a funcionarios y contratistas | Equipo social | Junio de 2025 | Junio de 2025 | 100% | Pagina Web de la Entidad | Se evidencia una interacción permanente en materia de comunicación e información en redes sociales, mediante verificación de algunos proyectos de infraestructura y elementos que componente la operación estos en el periodo informado no se evidencia en la plataforma. Esta en proceso de actulizacion el manual de atencion al ciudadano, el cual sera divulgado y compatido por corre electronico a todos los contratista y funcionarios.
| 4.1.2 | Realizar socialización de los protocolos de atención a los funcionarios y contratista de la oficina de atención al ciudadano. | Socialización a los funcionarios de la oficina de atención al ciudadano y contratistas | Equipo social | Junio de 2025 | Junio de 2025 | 100% | Actas de seguimiento. | En todas las obra se hace seguimiento de manera mensual, al residene social de obra del B1 del plan de manejo ambiental.
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 4.2.1 | Actualización permanente del canal informativo digital de la entidad(portal web institucional). | Canales informativos digitales en funcionamiento | Equipo social y sistemas | permanente | permanente | 30% | Area Social, Contratista de Apoyo, Procesos y procedimiento de atencion al ciudadano | Se evidencia la existencia de procesos, procedimiento y actividades de gestión social y atención al ciudadano relacionados con la gestión técnica de la entidad (operativa del SETP y de los proyectos de infraestructura), se cuenta con Actas de socializaciones de los proyectos en ejecución de la vigencia 2024, se recomienda que se realice seguimiento a las PQRs del sistema de transporte de la ciudad de montería y se desarrolle encuestas de percepción y satisfacción del servicio para los usuarios
| 4.2.2 | Realizar campañas de divulgación masiva de los canales de atención al ciudadano | Desarrollar campañas de divulgación permanente de los canales de atención al ciudadano | Equipo social | permanente | permanente | 100% | Pagina Web de la Entidad, Redes sociales | Se evidencia una interacción permanente en materia de comunicación e información en redes sociales, mediante verificación de algunos proyectos de infraestructura y elementos que componente la operación estos en el periodo informado no se evidencia en la plataforma
SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | 4.3.1 | Realizar jornadas de capacitaciones y socializaciones dirigidos a los funcionarios y Servidores para fortalecer las competencias y habilidades sobre mejoras Atención al Ciudadano | Realizar capacitaciones periódicas. | Equipo social | Segundo semestre de 2025 | Segundo semestre de 2025 | 0% | Esta Actividad no ha sido realizada en el periodo informado | Se recomienda que se fortalezca el seguimiento a las PQRs del sistema de transporte de la ciudad de montería y se desarrolle encuestas de percepción y satisfacción del servicio para los usuarios
| 4.3.2 | Adopción del pacto de integridad por parte de los funcionarios y contratistas de Montería Ciudad Amable S.A.S. | Adopción del pacto de integridad por parte de la totalidad de funcionarios y contratistas | Equipo social | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | 100% | pacto de integridad de la Alcaldia de Monteria | la entidad cuenta con un codigo de integridad, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad.
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | 4.4.1 | Revisión y seguimiento a los Procedimientos y lineamientos sobre Atención al Ciudadano | Auditoria Interna | Control Interno | Segundo semestre de 2025 | Segundo semestre de 2025 | 50% | Procesos y Procedimientos relacionados con la Atencion al ciudadano del Sistema Integrado de Gestion de Monteria Ciudad Amable sas | Se recomienda que se fortalezca el seguimiento a las PQRs del sistema de transporte de la ciudad de montería y se desarrolle encuestas de percepción y satisfacción del servicio para los usuarios
| 4.4.2 | Revisión continua del normograma | Normograma actualizado | jefe jurídico | permanente | permanente | 100% | Norrmograma Actualizado a junio de 2025 | La entidad cuenta con un Normograma actualizado
SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 4.5.1 | Actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés | Caracterización de Grupos de Interés | Equipo social | Segundo semestre de 2025 | Segundo semestre de 2025 | 0% | Esta Actividad no ha sido realizada en el periodo informado | NA

## COMP 5 TRANSPARENCIA -ACC INFOR
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2025 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30 DE ABRIL APORTADAS POR SUS RESPONSABLES | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE1 LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA | 5.1.1 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de MCA SAS con la información, actualizada revisión mínima cada 3 meses | Comunicadora social - sistemas | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 30% | Pagina Web de la Entidad, Redes sociales | Se tiene un enlace de transparencia en la Plataforma se debe actualizar con informacion de interes frente a la normativa vigente.
| 5.1.2 | Asegurar el registro y la actualización de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | Área de Gestión Humana | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 100% | Hojas de vida del Personal vinculado a la entidad actualizado en la plataforma SIGEP | El proceso de contratacion del personal y la gestion documental para el periodo ENERO-ABRIL de 2024, garantiza el egistro y la actualización de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP
|  |  |  | Oficina Juridica-Contrataciòn | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 100%
| 5.1.3 | Asegurar el registro de los contratos en el SECOP y sus adiciones. En las fechas previstas. Y Los contratos en ejecución publicarlos en la pagina web | 100% de los contratos registrados en el SECOP II y en link de contratación de la pagina web | Oficina Juridica-Contrataciòn/Supervisores | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 100% | Procesos de contratacion Cargados al Secop | Los procesos de contratación realizados en el periodo ENERO-ABRIL de 2024, han sido cargados a la plataforma SECOP II
| 5.1.4 | Mantener publicadas las Políticas Públicas que se establezcan en la Institución. | Políticas Públicas publicadas | Comunicadora social - sistemas | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 50% | No se evidencia en la plataforma WEB de la entidad | La entidad debe publicar todas las politicas adoptadas, articuladas implementadas y/o establecidas por Monteria Ciudad Amable SAS
SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | 5.2.1 | implementar prueba piloto del formulario en línea en la nueva pagina web para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC - DNSP | Formulario implementado y pagina funcionado | Comunicadora social - sistemas | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 100% | Se evidencia en la plataforma WEB de la entidad, Formulario en línea para la recepción de PQRSD por Monteria Ciudad Amable SAS | Se sugiere que el formulario permita direcciona PQRs del sistema de transporte de la ciudad de montería, de la gestion adminitrativa de la entidad y de las obras de infraestrcutura, se debe incluir encuestas de percepción y satisfacción del servicio para los usuarios en el aplicativo WEB
| 5.2.2 | Instalar en la sede línea telefónica para denuncias de corrupción y link de denuncias en la nueva pagina web | línea telefónica instalada con registro de denuncias | Comunicadora social - sistemas | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 100% | Se evidencia en la plataforma WEB de la entidad, Formulario en línea para la recepción de PQRSD por Monteria Ciudad Amable SAS, linea telefonica y ubicación | Se evidencia en la plataforma WEB de la entidad, Formulario en línea para la recepción de PQRSD por Monteria Ciudad Amable SAS, linea telefonica y ubicación
SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 5.3.1 | Revisión y actualización de instrumentos de Transparencia | Instrumentos de Transparencia Actualizados | Control interno | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 0%
SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD* | 5.4.1 | Inclusión de criterio diferencial de accesibilidad a obras y proyectos del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería | Inclusión en la totalidad de obras y proyectos del SETP | Equipo social | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 100% | Proyectos de obras e infrestrctura con criterio diferencial de accesibilidad | Los proyectos de obras ejecutados y el Sistema de transporte cumplen con criterios diferencial de accesibilidad, la gestion social realizada por el peronal de apoyo tiene en cuenta los protocolos de atencion diferencial en el amerco de la labor social realizada (Actas de gestion social),
SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 5.5.1 | Incluir en el informe de PQRSD la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Capítulo incluido en el informe de PQRSD | Servicio al Ciudadano | enero de 2025 | diciembre de 2025 | 100% | Informe de Seguimiento Trimestral a las PQRS 2024 | Se recomienda que se realice seguimiento a las PQRs del sistema de transporte de la ciudad de montería y se desarrolle encuestas de percepción y satisfacción del servicio para los usuarios

## COMP 6 INICIATIVAS ADC
COMPONENTE 6:INICIATIVAS ADICIONALES
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | % AVANCE PERIODO INFORMADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
NO APLICA | 6.1.1 | Divulgar la política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería de la entidad | Política divulgada | (1) una política divulgada | Jefe Oficina Jurdica | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 100% | Se implemento la Politica Antisoborno | Monteria Ciudad Amable tiene su propia politica publicada en la pagina web de la entidad
| 6.1.2 | Divulgación de campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción) | Campañas realizadas | (2) campañas de divulgación | Jefe Oficina Jurdica | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 40% | campañas realizadas a los usuarios y personal contratado de MCA a través de correos electronicos | La gestión social y equipo de comunicaciones, evidencia interacción en redes sociales en los relacionado a la promoción del SETP, las socialización de las obras de infraestructura y las labores realizadas por la entidad para cada periodo, es necesario que el área de gestión social realice una campaña que promueva la política de denuncia (tanto interna como externa) y que se incluye la socialización el canal de denuncias de corrupción de la entidad, debe ajustarse el portal web.
| 6.1.3 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad | Informe realizado | Un (1) informe realizado | Area de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 100% | Certificacion del Area juridica del Numero de Denuncias presentadas en el periodo, e informe detallado si aplicase | La gestión social y equipo de comunicaciones, evidencia interacción en redes sociales en los relacionado a la promoción del SETP, las socialización de las obras de infraestructura y las labores realizadas por la entidad para cada periodo, es necesario que el área de gestión social realice una campaña que promueva la política de denuncia (tanto interna como externa) y que se incluye la socialización el canal de denuncias de corrupción de la entidad, debe ajustarse el portal web.
| 6.2.1 | Incluir dentro de los riesgos de corrupción la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés | Riesgos de conflictos de interés incluidos | 100% de los riesgos incluidos | Gerencia | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 33% | Mapa de Riesgos Actualizado para la Vigencia 2022 | Se verifico que la entidad cuenta con un mapa de riesgos amplio que incluye el análisis de riesgos sobre procesos, actividades. Para la vigencia 2022, los riesgos fueron priorizados sobre procesos del rol funcional y misional de la entidad, se incluyen los riesgos solicitados. se recomienda hacer una nueva actualización de los riesgos
| 6.2.2 | Optimizar el canal para denunciar probables dehechos de corrupción o conflictos de interés | Formulario digitalizado | Un (1) formulario digitalizado | Jefe Oficina Jurdica | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 50% | Plataforma Web link para denuncias y campañas | La gestión social y equipo de comunicaciones, evidencia interacción en redes sociales en los relacionado a la promoción del SETP, las socialización de las obras de infraestructura y las labores realizadas por la entidad para cada periodo, es necesario que el área de gestión social realice una campaña que promueva la política de denuncia (tanto interna como externa) y que se incluye la socialización el canal de denuncias de corrupción de la entidad, debe ajustarse el portal web e incluir campañas relacionadas
| 6.2.3 | Mantener el compromiso sobre confidencialidad, para funcionarios y contratistas | Cláusulas de confidencialidad vigentes | 100% de cláusulas de confidencialidad aplicadas a los contratos | Jefe Oficina Jurdica | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 100% | Clausulas de Confidencialidad de los contratos de servicios profesionales de la vigencia 2024 | Todos los contratos de Montería Ciudad Amable S.A.S cuenta con clausulas de confidencialidad en sus obligaciones generales
| 6.2.4 | Mantener el lineamiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas | Lineamiento implementado | Un (1) lineamiento implementado | Jefe Oficina Jurdica | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 100% | Clausulas de Confidencialidad de los contratos de servicios profesionales de la vigencia 2024 | Todos los contratos de Montería Ciudad Amable S.A.S cuenta con clausulas de confidencialidad en sus obligaciones generales